## مصفوفة المسؤوليات
# | الخطوة | النوع | مقدم الطلب (الموظف) | نظام إدارة المحافظ (Salesforce) | إدارة الشؤون الإدارية | رئيس القسم | مدير الإدارة | مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع | قسم الموازنة | مكتب المدير العام
1 | إنشاء طلب البرنامج (مسودة) | مهمة | R
2 | الإجابة على أسئلة الفرز | مهمة | R
3 | التصنيف إلى مشروع أو مبادرة واحتساب الأولوية | خطوة آلية |  | R
4 | رفع ملف تقدير التكلفة | مهمة | R
5 | رفع نطاق المشروع (النموذج) | مهمة | R
6 | استكمال تفاصيل الميزانية والإرسال للاعتماد | مهمة | R
7 | جمع عروض أسعار الموردين ورفعها | مهمة |  |  | R
8 | مراجعة الطلب (رئيس القسم) | اعتماد |  |  |  | A
9 | مراجعة الطلب (مدير الإدارة) | اعتماد |  |  |  |  | A
10 | مراجعة الطلب (مكتب إدارة المشاريع) | اعتماد | [5 empty] | A
11 | إنشاء سجل المشروع / المبادرة | خطوة آلية |  | R
12 | تأكيد توفر الميزانية | اعتماد | [6 empty] | A
13 | اعتماد البرنامج (مكتب المدير العام) | اعتماد | [7 empty] | A
14 | إشعار مقدم الطلب (بريد ثنائي اللغة) | إشعار |  | R

## أنظمة تقنية المعلومات
# | الخطوة | نظام تقنية المعلومات
1 | إنشاء طلب البرنامج (مسودة) | نظام إدارة علاقات العملاء
2 | الإجابة على أسئلة الفرز
3 | التصنيف إلى مشروع أو مبادرة واحتساب الأولوية
4 | رفع ملف تقدير التكلفة
5 | رفع نطاق المشروع (النموذج) | نظام إدارة الوثائق
6 | استكمال تفاصيل الميزانية والإرسال للاعتماد | نظام إدارة علاقات العملاء
7 | جمع عروض أسعار الموردين ورفعها | نظام إدارة الوثائق
8 | مراجعة الطلب (رئيس القسم)
9 | مراجعة الطلب (مدير الإدارة)
10 | مراجعة الطلب (مكتب إدارة المشاريع)
11 | إنشاء سجل المشروع / المبادرة
12 | تأكيد توفر الميزانية
13 | اعتماد البرنامج (مكتب المدير العام)
14 | إشعار مقدم الطلب (بريد ثنائي اللغة)

## الخطوات
# | الخطوة | النوع | الدور | نظام تقنية المعلومات | الوصف | المعالجة | الانتظار | مستوى الخدمة | التكرار | التكلفة | المدخلات | المخرجات
1 | إنشاء طلب البرنامج (مسودة) | مهمة | مقدم الطلب (الموظف) | نظام إدارة علاقات العملاء | من طلبات البرامج > جديد: اسم البرنامج، الوصف، المبررات، الهدف الاستراتيجي، نوع البرنامج (رقمي / غير رقمي)، مصدر الاقتراح، طبيعة البرنامج (جديد / استمرار)، خيارات التنفيذ مع المزايا والعيوب، الربط بالعمليات أو الخدمات الداخلية، ومعايير الأولوية الأربعة (1–5). | 30 د | 0 د | 1 س | 4 | 20
2 | الإجابة على أسئلة الفرز | مهمة | مقدم الطلب (الموظف) |  |  | 20 د | 0 د | 40 د | 4 | 15
3 | التصنيف إلى مشروع أو مبادرة واحتساب الأولوية | خطوة آلية | نظام إدارة المحافظ (Salesforce) |  | يُصنف الطلب مشروعًا إذا كانت جميع إجابات الفرز نعم والميزانية التقريبية 50,000 درهم أو أكثر (حد يحدده مكتب إدارة المشاريع)، وإلا يُصنف مبادرة. تُحتسب درجة التقييم وفئة الأولوية من المعايير الأربعة.
4 | رفع ملف تقدير التكلفة | مهمة | مقدم الطلب (الموظف) |  | من إجراء ملف تقدير التكلفة: رفع عرض السعر المتوفر وإدخال الميزانية التقديرية مع تكاليف السنوات 1–4 (يجب أن يساوي مجموعها الميزانية) وتاريخي البدء والانتهاء المتوقعين (خلال 3 سنوات). | 1 س | 1 ي | 2 ي 2 س | 2 | 40
5 | رفع نطاق المشروع (النموذج) | مهمة | مقدم الطلب (الموظف) | نظام إدارة الوثائق | تنزيل نموذج نطاق المشروع وتعبئته ورفعه، ويتم إشعار إدارة الشؤون الإدارية بالبريد الإلكتروني لجمع عروض الأسعار. | 2 س | 1 ي | 2 ي 4 س | 2 | 60
6 | استكمال تفاصيل الميزانية والإرسال للاعتماد | مهمة | مقدم الطلب (الموظف) | نظام إدارة علاقات العملاء | تعبئة تفاصيل الميزانية والتكاليف المشتركة والتكاليف التشغيلية والعائد المالي المتوقع، ثم الإرسال للاعتماد مع تعليق. تُستخدم أيضًا لإعادة الإرسال بعد الإرجاع للتصحيح. | 15 د | 0 د | 30 د | 4 | 10
7 | جمع عروض أسعار الموردين ورفعها | مهمة | إدارة الشؤون الإدارية | نظام إدارة الوثائق | فتح الطلب من رابط البريد الإلكتروني واستخدام إجراء رفع عروض الأسعار لإرفاق جميع العروض مع تعليق. تتغير الحالة إلى تم رفع العروض ويعود الطلب إلى مقدم الطلب. | 4 س | 2 ي | 4 ي 8 س | 2 | 90
8 | مراجعة الطلب (رئيس القسم) | اعتماد | رئيس القسم |  | التحقق من التوافق على مستوى القسم واكتمال البيانات. اعتماد أو رفض أو إرجاع للتصحيح (التعليق إلزامي). | 1 س | 1 ي | 2 ي 2 س | 4 | 80
9 | مراجعة الطلب (مدير الإدارة) | اعتماد | مدير الإدارة |  | التحقق من أولوية الإدارة وتوافق الموارد. اعتماد أو رفض أو إرجاع للتصحيح. | 1 س | 2 ي | 4 ي 2 س | 4 | 100
10 | مراجعة الطلب (مكتب إدارة المشاريع) | اعتماد | مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع |  | التحقق من الالتزام بالمنهجية والتصنيف ودرجة التقييم والتوافق الاستراتيجي. اعتماد أو رفض أو إرجاع للتصحيح. | 2 س | 2 ي | 4 ي 4 س | 4 | 150
11 | إنشاء سجل المشروع / المبادرة | خطوة آلية | نظام إدارة المحافظ (Salesforce) |  | يُنشأ المشروع تلقائيًا (الرقم PROJ-SPMO-YYYY-NNN) في مرحلة البدء ومرتبطًا بالطلب.
12 | تأكيد توفر الميزانية | اعتماد | قسم الموازنة |  | التحقق من الجدوى المالية وتسجيل الميزانية المعتمدة. اعتماد أو رفض. | 1 س 30 د | 2 ي | 4 ي 3 س | 2 | 120
13 | اعتماد البرنامج (مكتب المدير العام) | اعتماد | مكتب المدير العام |  | الاعتماد الاستراتيجي للبرامج التي تزيد عن 50,000 درهم. اعتماد أو إرجاع للتصحيح. | 1 س | 3 ي | 6 ي 2 س | 1 | 250
14 | إشعار مقدم الطلب (بريد ثنائي اللغة) | إشعار | نظام إدارة المحافظ (Salesforce) |  | نتيجة الاعتماد ورابط المشروع الجديد باللغتين العربية والإنجليزية.

## الدليل
الوصف
R | مسؤول التنفيذ: ينفذ الخطوة (المسار أو رابط «ينفّذ»)
A | صاحب القرار: يعتمد (منفذ خطوة الاعتماد)
C.09 | اعتماد طلب البرنامج — مسودة